ОТЧЕТ  ОБ  ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы Развитие  предпринимательства  Княгининского района на период 2015-2018 годы

Реквизиты   муниципальной программы Постановление администрации района от 25.12.2015  № 3041

Координатор  муниципальной программы Отдел экономики и прогнозирования администрации Княгининского района

Исполнители муниципальной программы Отдел экономики и прогнозирования администрации Княгининского района

Сроки и этапы реализации   муниципальной программы Программа реализуется в один этап 2015-2018 годы

Период отчетности: на 1.07.2016 года

| N п/п | Наименование показателя | Значения показателя |  |  | Основные причины неисполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренные в муниципальной программе | Фактически исполненные | % выполнения |  |  |
| 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование муниципальной программы, всего (тыс. руб.) | 3807,2 | 195,0 | 5,1 |  |  |
|  | Финансирование муниципальной программы за счет средств районного бюджета | 3558,1 | 100,0 | 2,8 |  |  |
|  | Финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных источников | - | - | - |  |  |
| 3 | Количество субъектов малого предпринимательства (ед.) | 327 | 327* | 100,0 | Значения индикаторов установлены на момент окончания реализации Программы |  |
|  | Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях (руб) | 15000 | 13000,0* | 87,0 |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников малых предприятий (чел) | 607 | 632 | 104,1 |  |  |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми предприятиями (млн. руб.) | 329,8 | 130,0* | 40,0 |  |  |
|  | Налоговые поступления от малого предпринимательства в консолидированный бюджет области (млн. руб.) | 12,0 | 11,0* | 91,7 |  |  |
|  | Строительство здания на площади «Ярмарки выходного дня» | 3308,1 | 0 | 0 |  | ПСД разработана, идет процесс проведения аукциона |
|  | Оказание поддержки в виде грантов – субсидии малым предприятиям на развитие собственного дела | 250,0 | 100,0 | 40,0 |  | На конкурс по отбору малых предприятий для оказания им поддержки подана 1 заявка. Объявление о конкурсе размещено повторно. |

*оценка

Начальник отдела экономики и прогнозирования                           А.Н.Колобова